## Timeline
Timeline Pengerjaan - Web Absen SMPN 2 Soreang
Tanggal mulai Minggu 1 (Kamis) |  |  |  | 2026-10-22 | <- ubah tanggal ini, semua Mulai & Deadline ikut berubah. Deadline tiap minggu = 7 hari setelah Mulai.
Cara pakai: kerjakan sesuai urutan No. Dalam satu minggu keempat task saling independen (boleh paralel); task minggu berikutnya baru dimulai setelah Prasyarat selesai & ter-merge ke main. Isi Status & Link PR sendiri-sendiri.
No | Minggu | Mulai | Deadline | PIC | Fitur / Modul | UI/UX (Frontend) | Fungsi & Database (Backend) | Prasyarat | Nama Branch | Status | Flag | Link PR | Catatan
T01 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Fawwaz | Master Kelas & Tahun Ajaran | Halaman admin: daftar, tambah, ubah kelas; pilih tahun ajaran aktif; pilih wali kelas. | CRUD tahun_ajaran & kelas; hanya 1 tahun ajaran aktif; kelas terikat tahun ajaran; wali_kelas_id ke users (guru). | - | feat/master-kelas | Belum |  |  | Tabel tahun_ajaran ada di ERD tapi belum disebut di PRD - tambahkan ke PRD.
T02 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Dyo | Master Mapel & Jam Pelajaran | Halaman admin: daftar, tambah, ubah mapel; atur slot jam pelajaran (jam ke-, mulai, selesai). | CRUD mapel (kode unik) & jam_pelajaran (jam_ke, mulai, selesai, kelompok_hari senin-kamis / jumat); validasi jam tidak tumpang tindih. | - | feat/master-mapel-jam | Belum
T03 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Keanu | Landing Page & CMS Pengumuman | Landing page publik (daftar + detail pengumuman); halaman admin input judul, deskripsi, gambar. | CRUD pengumuman; upload gambar (validasi tipe & ukuran, simpan di storage); status draf/terbit; slug unik. | - | feat/landing-pengumuman | Belum |  |  | Landing page dibuat enak dilihat karena jadi wajah sekolah.
T04 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Fahmi | Manajemen Akun Lengkap & Kerangka Dashboard 4 Role | Form buat/ubah akun (guru, guru_piket, kepsek); layout + sidebar tiap role (admin, guru, guru_piket, kepsek); redirect setelah login sesuai role. | Validasi: no_wa wajib untuk guru_piket, jenis_pegawai wajib untuk guru; wajib_ganti_password saat dibuat; hapus akun = aktif=false; admin tidak bisa membuat admin baru; middleware role. | - | feat/akun-dashboard-role | Belum |  |  | Sidebar dibuat dari 1 file config supaya tiap fitur cukup tambah 1 baris menu (hindari konflik merge). Lupa password belum dikerjakan sampai keputusan #4.
T05 | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | Fawwaz | Jadwal Mengajar (Berversi) & Generate Sesi | Admin: buat versi jadwal (draf), grid slot per hari/jam/kelas, pilih mapel + guru, tombol terbitkan dengan tanggal berlaku. | jadwal_versi + jadwal_slot (unik versi, hari, jam, kelas); salin dari versi aktif; terbitkan = versi lama diarsip; generate sesi harian dari slot aktif. | T01, T02, T04 | feat/jadwal-mengajar | Belum |  |  | HARI_LIBUR belum ada di PRD - sesi saat ini dibuat untuk hari kerja biasa.
T06 | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | Dyo | Master Siswa | Admin: daftar siswa dengan filter kelas, tambah/ubah siswa, nonaktifkan. | CRUD siswa (NIS unik, kelas_id, no_hp_ortu, aktif); validasi format nomor HP ortu. | T01 | feat/master-siswa | Belum |  |  | Data guru = akun guru dari T04, tidak perlu halaman terpisah.
T07 | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | Keanu | Jadwal Guru Piket | Admin: atur penugasan piket per hari (Senin-Sabtu) dan jumlah orang per hari. | guru_piket unik (user_id, hari, tahun_ajaran_id); hanya user role guru_piket yang bisa ditugaskan. | T01, T04 | feat/jadwal-piket | Belum
T08 | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | Fahmi | Absen Harian Pegawai (Live Camera) | Halaman absen: buka kamera, ambil selfie, kirim. Tidak ada input file / galeri. | Endpoint hanya menerima hasil capture kamera; simpan foto_path, waktu_ambil, ip, user_agent, sumber='live'; unik (user_id, tanggal); berlaku untuk guru, tenaga kependidikan, guru_piket (admin & kepsek dikecualikan). | T04 | feat/absen-harian | Belum |  |  | PUTUSKAN dulu aturan jam masuk/terlambat (Keputusan PM #2) sebelum mulai.
T09 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Fawwaz | Dashboard Kepsek - Monitoring Guru (Read-only) | Dashboard kepsek: daftar absen harian guru hari ini, status semua sesi/kelas hari ini. | Query read-only dari absen_harian & sesi; tidak ada endpoint tulis untuk role kepsek. | T04, T05, T08 | feat/monitoring-kepsek | Belum |  |  | Batas monitoring admin vs kepsek = Keputusan PM #1, putuskan sebelum mulai.
T10 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Dyo | Absen Siswa per Sesi (H/S/I/A) + Token Konfirmasi | Guru: daftar sesi hari ini -> form absen per siswa (H/S/I/A) + catatan. | absen_siswa unik (sesi_id, siswa_id); hanya guru terjadwal / pengganti yang boleh; saat S/I buat konfirmasi_token + token_berlaku_sampai (1 minggu) + status_konfirmasi='menunggu'. Pengiriman WA ada di T14. | T05, T06 | feat/absen-siswa | Belum |  |  | Aturan token (per sesi atau per murid harian) = Keputusan PM #3, putuskan sebelum mulai.
T11 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Keanu | Halaman Guru: Lihat Jadwal & Kontak Guru Piket | Jadwal harian & mingguan (mapel, kelas, jam ke-); daftar guru piket hari ini dengan tombol 'Hubungi'. | Query jadwal guru login dari versi aktif; piket hari ini dari guru_piket; tombol membuka https://wa.me/<no_wa>. | T05, T07 | feat/jadwal-guru-kontak-piket | Belum
T12 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Fahmi | Kode Pengganti & Dashboard Guru Piket | Guru: tombol generate kode di sesinya + status 'sudah digantikan' (polling). Piket: semua kelas tampil terkunci, input kode -> sesi terbuka. | kode_pengganti 6 digit numerik; hanya guru pemilik sesi; berlaku sampai jam sesi selesai; sekali pakai; hanya untuk sesi itu; batasi percobaan input; isi sesi.guru_pengganti_id. | T05, T07 | feat/kode-pengganti-piket | Belum |  |  | Form absen siswa oleh piket disambungkan di T16.
T13 | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Fawwaz | Konfirmasi Orang Tua (Link Token Publik) | Halaman publik tanpa login /konfirmasi/{token}: orang tua upload bukti sakit/izin. | Validasi token: berlaku 1 minggu, sekali pakai; setelah kadaluarsa link mati tapi status absen tetap; update status_konfirmasi & bukti_path; rate limit route publik. | T10 | feat/konfirmasi-ortu | Belum |  |  | Format URL /konfirmasi/{token} dipakai juga oleh pesan WA di T14.
T14 | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Dyo | Notifikasi WhatsApp (fonnte) | Tidak ada halaman baru (log tersimpan di database). | Interface provider (fonnte); antrean + delay acak + rate limit; blast real-time saat A/S/I ditandai; dedupe 1x per murid per hari; S/I memuat link konfirmasi; catat semua ke notifikasi_wa. | T10 | feat/notifikasi-wa | Belum |  |  | Token fonnte di .env, jangan di-commit. Paket gratis 1.000 pesan/bulan - hemat kuota saat testing.
T15 | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Keanu | Rekap Absensi Siswa per Kelas (Admin & Kepsek) | Tabel rekap per kelas & rentang tanggal (jumlah H/S/I/A per siswa) dengan filter. | Query agregat absen_siswa; admin dan kepsek hanya baca; tampilkan juga di dashboard kepsek. | T09, T10 | feat/rekap-absensi-siswa | Belum |  |  | Batas tampilan admin vs kepsek mengikuti Keputusan PM #1.
T16 | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Fahmi | Integrasi, QA & Seeder Demo | Sambungkan sesi terbuka (T12) ke form absen siswa (T10) sebagai guru pengganti; cek tampilan semua role di HP & laptop. | Tes alur end-to-end semua role; seeder data demo; perbaikan bug lintas modul; update bagian Progress di AGENTS.md. | T10, T12 | chore/integrasi-qa | Belum |  |  | Bug dari tes pakai branch fix/<modul>-<masalah>. Jangan sentuh Jenkinsfile.
Formulas:
Mulai = E3+7*([Minggu]-1)
Deadline = E3+7*[Minggu]
Flag = IF([Status]="Selesai","",IF(TODAY()>[Deadline],"TERLAMBAT",""))

## Ringkasan
Ringkasan Progres
PIC | Total Task | Selesai | Review | Proses | Belum | % Selesai | Terlambat
Fawwaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
Dyo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
Keanu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
Fahmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0
Minggu | Total Task | Selesai | Review | Proses | Belum | % Selesai | Terlambat
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0
Angka di sini otomatis dari kolom Status & Flag di sheet Timeline.

## Keputusan PM
Keputusan yang Harus Diambil PM Sebelum Task Dikerjakan
No | Hal yang belum diputuskan | Menghambat task | Putuskan sebelum | Usulan (dari PRD / review) | Keputusan PM (isi di sini) | Status
1 | Aturan jam absen harian (tepat waktu / terlambat, jam pulang) - PRD Bagian 10 poin 2 | T08 | Awal Minggu 2 | Satu absen masuk per hari; admin atur jam masuk + toleransi (mis. 07:00 + 15 menit). Jam pulang belum ada di v1. |  | Belum
2 | Batasan monitoring admin vs kepsek - PRD Bagian 10 poin 1 | T09, T15 | Awal Minggu 3 | Kepsek = monitoring menyeluruh; admin = operasional saja (data master, jadwal, rekap siswa per kelas, daftar absen hari ini). |  | Belum
3 | Token konfirmasi: per sesi atau per murid per hari - PRD Bagian 10 poin 3 | T10, T13, T14 | Awal Minggu 3 | 1 token per (murid, tanggal), dipakai ulang bila murid S/I lagi hari itu. ERD saat ini menaruh token di absen_siswa (per sesi) - perlu disamakan. |  | Belum
4 | Reset password akun tanpa email - PRD Bagian 10 poin 4 | T04 | Awal Minggu 1 | Putuskan: email wajib diisi, atau admin reset manual. Fitur lupa password belum dijadwalkan. |  | Belum
5 | Username & email unik vs 1 orang boleh punya 2 akun (guru + admin) | T04 | Awal Minggu 1 | Akun admin pakai username non-NIP (mis. admin.nama) dan email dikosongkan / berbeda. |  | Belum
6 | Paket fonnte untuk produksi - PRD Bagian 10 poin 5 | T14 | Sebelum go-live | Cek di dashboard fonnte; development memakai paket gratis 1.000 pesan/bulan. |  | Belum
7 | ABSEN_GURU di ERD (selfie per sesi + diverifikasi_oleh) - belum ada di PRD | Belum dijadwalkan | Sebelum Minggu 3 | Putuskan apakah guru harus selfie tiap sesi atau cukup absen harian; siapa yang memverifikasi. |  | Belum
8 | Tabel HARI_LIBUR dan AUDIT_LOG di ERD - belum ada di PRD | Belum dijadwalkan | Sebelum Minggu 2 | Tambahkan ke PRD bila dipakai, atau abaikan di v1. |  | Belum

## Panduan Branch
Panduan Branch & Git Tim
Topik | Aturan
Format branch | feat/<modul> untuk fitur, fix/<modul>-<masalah> untuk perbaikan bug, chore/<hal> untuk non-fitur. Huruf kecil, pakai tanda hubung. Nama branch tiap task ada di kolom Nama Branch sheet Timeline.
1 task = 1 branch | Satu orang memegang satu modul penuh (UI/UX + fungsi + database). Jangan campur dua modul dalam satu branch.
Mulai kerja | git checkout main -> git pull -> git checkout -b feat/<modul>. Pastikan semua Prasyarat di Timeline sudah ter-merge ke main sebelum mulai.
Selama kerja | Commit kecil dan sering: feat:, fix:, chore:. Rebase/merge main secara rutin supaya konflik tidak menumpuk.
Selesai | Push branch, buka Pull Request ke main, isi Link PR di Timeline, ubah Status jadi Review. PR wajib 1 review. Merge hanya setelah di-approve, lalu ubah Status jadi Selesai.
Migrasi database | Hanya lewat migrasi baru, jangan edit migrasi lama, jangan drop tanpa persetujuan PM. Alur: update mermaid.mmd -> migrasi baru -> migrate -> sesuaikan kode -> lapor PM. Pull main dulu sebelum membuat migrasi dan kabari tim bila ada perubahan skema.
Titik rawan konflik | routes/web.php, config sidebar, DatabaseSeeder. Tambah baris di bagian sendiri dan jangan merapikan/mengubah baris milik orang lain.
Jenkins / CI | Jangan ubah Jenkinsfile atau setup deployment. Jika perlu, tanya PM.
Pakai AI | Awali setiap sesi dengan: 'Baca AGENTS.md dan docs/PRD.md dulu. Kerjakan hanya task <Txx - nama modul>, jangan di luar itu.' Minta AI melaporkan apa yang dibuat/diubah, lalu catat.
Hal yang belum diputuskan | Cek sheet Keputusan PM. Jika task kamu terkait poin yang belum diputuskan, berhenti dan tanya PM, jangan menebak.